## Sheet1
REKAPITULASI PERKEMBANGAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2022
NAMA OPD |  | : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB. WONOSOBO
BULAN |  | : JUNI
NO | JENIS PEKERJAAN | ANGGARAN (Rp) | REKANAN | NO/ TGL KONTRAK | NILAI KONTRAK | JANGKA WAKTU |  | REALISASI KEUANGAN |  | REALISASI FISIK | SP2D |  |  | BAST I (PHO) |  |  | BAST II (FHO) |  | KETERANGAN
[6 empty] | MULAI | SELESAI | Jumlah (Rp) | % | % | No. | Tgl. | Jumlah (Rp) | No. | Tgl. | Jumlah (Rp) | No. | Tgl. | Sumber Dana | Keluaran Sub Kegiatan
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
I | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 181500000 | [5 empty] | 97701484 | 53.83 | 50.504
1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 9000000 | [5 empty] | 5992750 | 66.5861 | 66.59 | [8 empty] | APBD | Alat Listrik
2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 36400000 | [5 empty] | 26534810 | 72.8978 | 72.9 | [8 empty] | APBD | Alat Tulis Kantor, Kertas&Cover, Bahan Komputer, jasa iklan/reklame
3 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 18500000 | [5 empty] | 4217500 | 22.7973 | 22.8 | [8 empty] | APBD | Cetak & fc. Dokumen
4 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 4600000 | [5 empty] | 1740000 | 37.8261 | 37.83 | [8 empty] | APBD | Langganan Surat Kabar
5 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 113000000 | [5 empty] | 59216424 | 52.4039 | 52.4 | [8 empty] | APBD | Rapat dinas & Perjalanan dinas
II | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta Daerah | 36018000 | [5 empty] | 35622000 | 98.9005 | 100
1 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 36018000 | [5 empty] | 35622000 | 98.9005 | 100 | [8 empty] | APBD | Pengadaan komputer dekstop, laptop, kamera, audio system, dll
III | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 321350484 | [5 empty] | 157694947 | 49.0726 | 47.0967
1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2500000 | [5 empty] | 1100000 | 44 | 44 | [8 empty] | APBD | Penyediaan jasa pos&materai
2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 143000000 | [5 empty] | 63047549 | 44.0892 | 44.09 | [8 empty] | APBD | Penyediaan jasa telepon, internet, listrik, & air
3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 175850484 | [5 empty] | 93547398 | 53.1971 | 53.2 | [8 empty] | APBD | Jasa Tenaga Non ASN, Iuran jaminan/asuransi
IV | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 135000000 | [5 empty] | 42238323 | 31.2876 | 23.4667
1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 60000000 | [5 empty] | 30088359 | 50.1473 | 50.15 | [8 empty] | APBD | Pemeliharaan kendaraan dinas
2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 15000000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | APBD | Pemeliharaan alat-alat kantor
3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 60000000 | [5 empty] | 12149964 | 20.2499 | 20.25 | [8 empty] | APBD | Pemeliharaan gedung kantor
V | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 428239000 | [5 empty] | 18900000 | 4.4134 | 12.08
1 | Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | 78239000 | [5 empty] | 18900000 | 24.1568 | 24.16 | [8 empty] | APBD | Pemutakhiran data PPKD dan Pendaftaran & Penetapan WBTb
2 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | 350000000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | APBD | Bantuan Alkes
VI | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 100000000 | [5 empty] | 9570000 | 9.57 | 18.45
1 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | 100000000 | [5 empty] | 9570000 | 9.57 | 18.45 | [8 empty] | APBD | Rangkaian Hari Jadi Kab. Wonosobo
VII | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | 40000000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | 40000000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | APBD | Studi kelayakan pendirian museum & fasilitasi rapat
VIII | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | 41840000 | [5 empty] | 4500000 | 10.7553 | 10.76
1 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | 41840000 | [5 empty] | 4500000 | 10.7553 | 10.76 | [8 empty] | APBD | Sidang TACB dan Sertifikasi TACB
IX | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 50000000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan | 50000000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | APBD | Sertifikasi bagi penata musik dan/atau penata tari tradisional
X | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | 40000000 | [5 empty] | 39650000 | 99.125 | 100
1 | Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif | 40000000 | [5 empty] | 39650000 | 99.125 | 100 | [8 empty] | APBD | Pelatihan sertifikasi profesi pelaku ekonomi kreatif
XI | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 752360000 | [5 empty] | 93084000 | 12.3723 | 35.19
1 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 591440000 | [5 empty] | 61900000 | 10.466 | 28.57 | [8 empty] | DAK Non Fisik | Peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas masyarakat pelaku uspar
2 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | 50000000 | [5 empty] | 12500000 | 25 | 25 | [8 empty] | APBD | Fasilitasi Komite Ekonomi Kreatif
3 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | 75920000 | [5 empty] | 15184000 | 20 | 32 | [8 empty] | APBD | Penyusunan Raperda Dok. Masterplan Pengembangan Ekraf. Wsb
4 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | 35000000 | [5 empty] | 3500000 | 10 | 20 | [8 empty] | APBD | Fasilitasi Pengurusan HKI produk ekonomi kreatif
XII | Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi, dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota | 264416400 | [5 empty] | 63005730 | 23.8282 | 28
1 | Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif | 264416400 | [5 empty] | 63005730 | 23.8282 | 28 | [8 empty] | APBD | Operasional&sapras WCH dan DED Taman Kuliner
XIII | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 250000000 | [5 empty] | 20678170 | 8.2713 | 8.27
1 | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 250000000 | [5 empty] | 20678170 | 8.2713 | 8.27 | [8 empty] | APBD | Dana Insentif institusi PHJD Rake Watuhumalang& Sapuran-Kaliwiro
XIV | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 94000000 | [5 empty] | 27781530 | 29.5548 | 29.55
1 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 94000000 | [5 empty] | 27781530 | 29.5548 | 29.55 | [8 empty] | APBD | Fasilitasi ops dan monitoring event DCF, lebaran, natal&tahun baru
XV | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | 9696753731 | [5 empty] | 272037931 | 2.8055 | 11.33
1 | Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | 8783400000 | [5 empty] | 27781530 | 0.3163 | 0.78 | [8 empty] | BANPROV | Pemb. Pedestrian Kawasan Wisata Dieng dan Revitalisasi Gelanggang Olahraga Mangli
2 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Daya Tarik Wisata | 913353731 | [5 empty] | 244256401 | 26.7428 | 21.88 | [8 empty] | APBD | Operasional obwis dan pemeliharaan sapras DTW
XVI | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 400000000 | [5 empty] | 102518612 | 25.6297 | 34.9533
1 | Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | 200000000 | [5 empty] | 43799142 | 21.8996 | 24.09 | [8 empty] | APBD&APBDP | Bantuan promosi event desa wisata, konversi aplikasi jelajah wsb, lomba media promosi, promosi pariwisata melalui media masa
2 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | 150000000 | [5 empty] | 40811500 | 27.2077 | 29.65 | [8 empty] | APBD | Cetak media promosi, pemetaan wisata religi, peningkatan kapasitas pemasaran pariwisata, dan sinkronisasi pemetaan potensi unggulan desa wisata
3 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | 50000000 | [5 empty] | 17907970 | 35.8159 | 51.12 | [8 empty] | APBD | Fasilitasi Badan Promosi Daerah, FK. Pokdarwis, paguyuban mas&mbak Wsb
|  | 12831477615 | [5 empty] | 984982727 | 7.6763 | 21.7209
Wonosobo, 5 Juli 2022
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOSOBO
AGUS WIBOWO, S.Sos.
Pembina Tingkat I
NIP. 19731019 199302 1 001